## 任务9
湖北生态工程职业技术学院省级“双高计划”任务完成情况自评表
序号 | 建设任务 |  | 年度目标（按照任务书填写） |  |  | 2021年以来目标完成情况（精准描述完成数量和质量） | 完成情况自评（%） | 建设机制与具体措施（200字以内） | 佐证材料目录
|  |  | 2021年 | 2022年 | 2023年
9 | 全面提高服务发展能力 | 1.建设“1个摇篮”，助推林业产业走向中高端 | ①开展“一林一员”人才定向培养计划。 ②响应高职扩招，培养一批林业发展急需人才。 ③总体毕业去向落实率95%以上、总体工作与专业相关度达70%、用人单位满意度保持95%以上。 | ①完善职业培训在线学习平台和资源库建设。 ②开展职业技能等级认定和培训工 ③总体毕业去向落实率95%以上、总体工作与专业相关度达70%、用人单位满意度保持95%以上。 | ①扩招200人。②学生就业率达95%、对口就业率达70%，用人单位满意度保持95%以上。 | 建设美丽事业建设者的摇篮，面向林业行业开展定向培养，面向基层开展一村多名大学生计划，输送一批高素质技术技能人才。响应和落实扩招的要求，采取弹性学制和灵活多元教学模式，培养和输送社会急需的高素质技术技能型人才。2021届毕业生 3319 人，就业去向落实率为95.81%，2022届毕业生3874人，毕业去向落实率92.23%。 | 100% | 按照“支撑林业技术研发高地、成果转化应用高地、技能培训高地建设”的目标，建立了“学校统筹、分头实施”的管理体制。构建科研服务、技能培训、技能鉴定、终身教育，相互补充、互为条件的社会服务框架，建立以学校为评价主体，企业、合作院校、社区、学员等多方面参与的多维评价机制。 具体措施：建好“1个摇篮”，培育美丽事业的建设者和美好生活的倡导者；建设“1个中心”，即林下经济工程中心，助力林业产业技术升级；办好“1所学院”，即乡村振兴学院，服务乡村振兴；完善“1个基地”，即国家级高技能人才培训基地，做优林业行业培训。形成了“强化林业科技创新，助力乡村产业振兴”的全国典型案例，首篇收录进《乡村振兴中国职教在行动》一书。 | X9-1-1《五峰土家族自治县林业局2022年林业技术专业人才定向委培班招生简章》 X9-1-2《神农架林区2022年“一村多名大学生计划”招生简章、录取工作报告》 X9-1-3《林业行业单独招生报名的通知》 X9-1-4《关于2021年扩招和行业单招考试考务工作方案》 X9-1-5《关于2021年林业行业单招录取工作的报告》 X9-1-6《2021年湖北高职扩招招生章程》 X9-1-7《关于2021年高职扩招录取工作的报告》 X9-1-8《2021届毕业生毕业去向落实率、工作相关度、用人单位满意度》 X9-1-9《关于学校部分内设机构调整的通知—成立创新创业学院》 X9-1-10《生态云学堂管理平台和资源库建设截图》 X9-1-11《在线培训精品课程制作合同》 X9-1-12《生态云学堂培训项目统计截图》 X9-1-13《开展职业技能等级认定成绩汇总表》 X9-1-14《职业技能等级认定成绩花名册》 X9-1-15《2022届毕业生就业质量年度报告》
|  | 2.建设“1个中心”，助力林业产业技术升级 | ①组建以技术成果转化为核心的产学研服务中心。 | ①建设林下经济湖北省工程中心。（缺建设方案、过程） ②探索建立科研与校企合作相结合机制。（缺机制） | ①争取4项以上湖北省科技奖，争取1项为二等奖。②完成科技成果10项以上。 | 发挥学校主持获得科技进步奖和科技推广奖的引领作用，会同湖北省农业科学研究院联合组建林下经济湖北省工程中心。粮油安全，“国之大者”，服务湖北省油茶产业战略，10人获任省级油茶科技特派员，承担全省油茶特派员培训，承担油茶全产业链技术视频制作。 | 100% |  | X9-2-1《湖北省发改委认定林下经济湖北省工程研究中心名单》 X9-2-2《林下经济湖北省工程研究中心组建方案》 X9-2-3《关于召开林下经济湖北省工程研究中心2021年工作交流会的通知》 X9-2-4 《10人获任省级油茶科技特派员》 X9-2-5 《油茶全产业链技术视频制作截图》 X9-2-6《学校领导为林下经济湖北省工程研究中心揭牌》 X9-2-7《与湖北省太子山林业发展有限公司签订的技术服务合同》 X9-2-8 《我校启动太子山植物志首轮野外调查工作新闻》 X9-2-9 《中央财政林业科技推广示范项目一览表》 X9-2-10《学校实施中央财政林业科技推广示范资金项目案例央财项目案例汇编》
|  | 3.建强“1个基地”，推进职业生涯全程教育 | ①加强针对社区教育和老年大学生教育服务教师队伍建设。 ②与江夏区老年大学开展老年教育培训项目。 ③培训2.5万人次以上。 | ①积极对接社区，定制培训项目活动。 ②与国家林业和草原局管理干部学院共建“三林培训学院”。（未成立） ③培训2.5万人次以上。 | ①申报社区教育示范基地和老年大学示范校。②开发培训项目30个。③培训2.5万人次以上。 | 在技能人才培养上形成了“五艺”特色技能社区服务团队（花艺、茶艺、园艺、木艺、非遗技艺）。抓国家级高技能人才培训基地建设，做优林业行业培训。面向社会大力开展职业技能等级认定培训考核工作，湖北省专项职业能力考核规范技术支持单位，15个专项职业能力考核项目获批向社会发布。积极拓展社区教育和老年教育服务内容，签订2项合作协议，2门课程获教育社区教育能者为师特色课程，学校成为职业院校服务全民终身学习实验校。 | 100% |  | X9-3-1《江夏区区委组织部、区老干局、区老年大学、区校合作发展促进中心领导来校调研签约接待方案、新闻稿1篇》 X9-3-2《与江夏老年大学框架协议》 X9-3-3《学校获批“职业院校服务全民终身学习项目”第二批实验校、新闻稿1篇》 X9-3-4《2021年培训统计表及各项目参训名单》 X9-3-5《百校联百县—生态文明进乡村课题实施方案》 X9-3-6《与随州老年大学校校合作框架协议》 X9-3-7《百校联百县—生态文明走进利川社区新闻稿》 X9-3-8《国家林业和草原局管理干部学院到校调研、接待方案、欢迎词、新闻》 X9-3-9《2022年培训统计表及各项目参训名单》
|  | 4.办好“1所学院”，推进乡村振兴服务工作 | ①“百千万”行动计划。百场活动进村庄社区、千名行业职工学历提升、万名大学生助推乡村振兴。 | ①实施“强培训”行动计划。 ②“建三库”行动计划。 | ①实施“扩影响”行动计划。②总结经验。 | 以实施四个计划为牵引，办好乡村振兴学院，成为全国乡村振兴产教融合联盟常务副理事长单位、全国乡村振兴职教集团常务理事单位和中国职业技术教育学会乡村振兴专委会成员单位。获批湖北省“百校联百县”高校服务乡村振兴科技支撑行动计划33项，项目数在高职院校中名列前列。另外，职业教育服务乡村振兴，获8项典型案例。 | 100% |  | X9-4-1《关于学校部分内设机构调整的通知——成立乡村振兴学院》 X9-4-2《职业教育服务乡村振兴典型案例（湖北生态工程职业技术学院：强化林业科技创新，助力乡村振兴）》 X9-4-3《实施乡村振兴新闻及图片》 X9-4-4《省教育厅关于印发<百校联百县--高校服务乡村振兴科技支撑行动（2021—2025）>的通知》 X9-4-5《‘百校联百县--高校服务乡村振兴科技支撑行动’项目名单》 X9-4-6《2021年、2022年乡村振兴定点帮扶工作方案》 X9-4-7《湖北生态工程职业技术学院乡村振兴工作简报（1-16期）》 X9-4-8《全国乡村振兴产教融合联盟常务副理事长单位、全国乡村振兴职教集团常务理事单位》 X9-4-9《我校驻村工作队队员荣获省级通报表彰》 X9-4-10《湖北生态工程职业技术学院“强培训”行动计划实施方案》 X9-4-11《湖北生态工程职业技术学院“建三库”行动计划实施方案》