湖北生态工程职业技术学院文件

鄂生态〔2021〕20号

关于印发“双高”建设项目分解任务的通知

各部门、单位：

根据《湖北生态工程职业技术学院高水平高职院校和高水平专业群建设方案》，经校领导同意，现把《“双高”建设项目三年任务分解表》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

附件：1.高水平高职院校建设任务分解表

2.林业技术高水平专业群建设任务分解表

3.园林技术高水平专业群建设任务分解表

湖北生态工程职业技术学院

2021年7月29日

附件1：

高水平高职院校建设任务分解表

| 项目 | 建设任务 | 年度内容及验收要点 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 任务1：党建品牌化，实施“三大工程”，全面加强党的建设 | 1-1：实施领航工程，强化政治引领 | ①制订管党治党、办学治校主体责任清单；制订新时代高质量党建考核实施办法。②开展党史学习教育，形成年度总结。取得省级以上党建荣誉或品牌1项。③启动全国文明单位（校园）创建工作。 | ①修订中共湖北生态工程职业技术学院委员会意识形态工作责任制试行办法。②制订年度工作要点，打造意识形态“三管六责”机制。③取得省级以上党建荣誉或品牌1项。 | ①推进领导干部任期考核和经济责任审计。②制订从严管理干部的实施意见、纪检监察信访举报工作办法等制度。③取得省级以上党建工作特色项目1项。 |
|  | 1-2：实施强基工程，夯实基层立柱 | ①完善基层党组织建设管理制度。②制订教师党支部书记“双带头人”建设工作实施方案。③开展红旗党支部培育。 | ①制订方案并开展“五好党支部”建设。②制订湖北生态工程职业技术学院第一届专兼职党务工作者技能大赛方案，开展党务技能大赛。 | ①制定方案并开展“十星支部”考核评选。②制订中共湖北生态工程职业技术学院委员会加强党建带团建工作的实施方案。 |
|  | 1-3：实施先锋工程，推动创优争先 | ①实施党员素质提升计划。②推行公寓党建育人活动。③出台党建带群团建设实施方案。 | ①实施党员下沉社区计划。②建立一个党建标准化体系。 | ①实施党员联系宿舍计划。②总结“三同三联三好”党建模式，形成具有林业职业教育特点的党建工作。 |
|  | 党政办公室为责任部门牵头组织落实。任务由党政办公室、党委宣传部、党委组织部（人事处）、学生工作处（团委）共同承担。取得国家级标志性成果1项，省部级标志性成果3项，涉及体制机制及有重要影响的改革突破1项。 |
| 任务2：育人生态化，探索“三五联动”，落实立德树人根本任务 | 2-1：五育并举，协同构建职业素养养成体系 | ①实施核心价值观铸魂计划。②实施专业素养培基计划，推进产业文化进校园。③实施健康素养行动计划。 | ①实施优秀文化浸润计划。②实施劳动教育修身计划，开发1部校本教材。③申报省级以上德育特色案例。 | ①总结“五育并举”的实施经验并推广，成为省部级以上典型案例。 |
|  | 2-2：五个思政，全力构建“三全育人”格局 | ①完善学生自我管理体系。②打造四季育人品牌。③制订课程思政建设方案。④制订“三全育人”试点创建方案。 | ①设立思政工作教研室。②开发师德师风手册。③制订建强马院实施方案。④深化环境思政建设。 | ①培育申报省级名班主任工作室、思政教学团队、思政示范课堂。②总结“五个思政”改革创新典型经验。 |
|  | 2-3：五项载体，构筑生态文化传播传承高地 | ①建设林业与生态文明研究所。②建设生态文明教育课程。③校园开放日。 | ①建设字言纸语非遗馆。②建设传统技艺传习中心。③“五艺”进中小学。 | ①建设生态技能体验中心。②设计一批五艺技能小产品。 |
|  | 党委宣传部为责任部门牵头组织落实。任务由党委宣传部、人事处、教务处（高等职业教育研究所）、学生工作处（团委）、总务处、马克思主义学院、通识教育部、生态环境学院（林业与生态文明研究所）共同承担。取得国家级标志性成果3项，省部级标志性成果9项，涉及体制机制及有重要影响的改革突破2项。 |
| 任务3：平台融合化，推进“2335工程”，深化产教融合校企合作 | 3-1：打造“2个基地”，发挥辐射引领作用 | ①制订“产教融合实训基地”建设方案。②建设太子山、大冶林场产教融合实训基地，申报国家级基地。 | ①制订“产教融合实训基地教学条件建设标准”。②探索校企合作共建产教融合实训基地的运行机制。 | ①提炼总结产教融合基地建设、运行实践经验，成为省部级以上典型案例。②助力申报产教融合型企业。 |
|  | 3-2：组建“3个中心”，打造产学研共同体 | ①组建“一带一路”沿线职业教育研究中心。 | ①创设世界技能大赛培训中心。②建设林下经济示范推广中心。 | ①总结产学研共同体建设经验，成为省部级以上典型案例。 |
|  | 3-3：建立“3个联盟”，实现优质资源共享 | ①成立全国插花花艺教育资源共享联盟。②成立湖北省生态园林产业技术创新战略联盟。 | ①推进茶艺与茶文化教育资源建设。②成立中部地区茶艺与茶文化教育资源共享联盟。 | ①总结湖北省林业职业教育集团（联盟）建设经验，成为省部级以上典型案例。 |
|  | 3-4：共建“5个产业学院”，形成校企共同体 | ①出台产业学院建设方案、管理办法。②建设智慧林业产业学院、新华三—金信润天数字技术产业学院。 | ①共建湖北殷祖园林古建产业学院。②共建宜红茶产业学院。③申报产业学院国家立项。 | ①建设现代家具产业学院。②总结产业学院合作育人典型经验。 |
|  | 对外合作处为责任部门牵头组织落实。任务由人事处、教务处（高等职业教育研究所）、学生就业处、科研处、五个二级学院共同承担。取得国家级标志性成果3项，省部级标志性成果4项，涉及体制机制及有重要影响的改革突破2项。 |
| 任务4：专业特色化，服务“美丽事业”，打造高水平专业群 | 4-1：对接区域产业，构建服务美丽事业的五美专业群 | ①制订专业群建设管理办法。②成立专业群建设和教材选用委员会。 | ①完善专业设置及动态调整办法。②招生专业控制在38个左右。③开展专业认证组织工作。 | ①修定专业设置及动态调整办法。②总结专业群建设经验。 |
|  | 4-2：深耕专业内涵，建设服务产业链的高水平专业群 | ①研制专业群人才培养方案和课程标准。②探索模块化教学模式。 | ①开发专业群共享课程10门、方向课程40门。②打造开放共享的实践教学基地。 | ①建设一批专业标准、课程教学资源和实践教学基地。 |
|  | 4-3：强化协同整合，建立融合发展的专业群保障机制 | ①制订弹性学制管理办法。②成立专业群发展决策咨询机构。 | ①建立“双模型”专业动态调整机制。 | ①探索专业群的融合发展机制。 |
|  | 4-4林业技术高水平专业群 见附件2 |
|  | 4-5园林技术高水平专业群 见附件3 |
|  | 教务处为责任部门牵头组织落实。任务由教务处、招生办公室、五个二级学院共同承担。取得国家级标志性成果40项，省部级标志性成果57项，涉及体制机制及有重要影响的改革突破10项。 |
| 任务5：手段多元化，瞄准“七个方向”，全面深化教育教学改革 | 5-1：深化“四位一体”的“内生驱动”教学改革 | ①深化教育教学体系改革。②实施教学单位综合考核。 | ①举办教学节活动。②实施教师年度业务考核。 | ①完成“学分银行”对接转换系统功能需求方案规划。②总结“四位一体”教学改革。 |
|  | 5-2：建立“三个贯通”的“1+X证书”衔接机制 | ①贯通专业人才培养方案与“X”证书。②贯通学分互认通道，构建“平台+模块”课程体系。 | ①教学与“1+X”技能证书、岗位逐步对接。②实施学生实习实训考核管理办法。 | ①开发实践教学指导书及相应教学标准。②科学设计实训及实习模块内容。 |
|  | 5-3：建设“五个一批”的“课间互动”课程群 | ①培育和建设专业群共享的专业平台课程群。②校企双元开发国家规划教材。 | ①建设一批赛教融合课程群。②30门“1+X”配套课程、16门赛教融合课程。 | ①建设虚拟仿真实训课程群。②10门创新型项目化课程群。3门虚拟仿真实训课程。 |
|  | 5-4：深化“阶梯提升”的“实践教学”体系改革 | ①完成校内综合实训平台建设。②制订方案和管理办法，将实训室组合为若干技术或工程中心或文化传播中心。 | ①推进实训室建设，打造集“生产、实训、科研、培训认证、技能大赛”五位一体的实训基地。 | ①总结构建能力本位、阶梯提升的实践教学体系。 |
|  | 5-5：探索“四个维度”的“课岗赛证”的培养模式 | ①开设辅修专业、辅修课程。②3-4门课程形成一个辅修专业模块。 | ①开发对接职业技能证书的竞赛项目。②形成竞赛成绩与考取职业技能证书相挂钩的管理机制。 | ①开发职业综合能力训练项目和测评体系。②开发与职业能力证书标准相衔接的职业培训项目。 |
|  | 5-6：优化“三大机制”的“中国学徒”培养模式 | ①建立合作企业竞争遴选机制。 | ①共同制定学徒培养方案和考核标准、开发课程和教材等教学资源。 | ①建立学徒制导师标准，实施校企导师能力提升计划。 |
|  | 5-7 打造“标准引导”的“自我约束”诊改体系 | ①修订教师教学质量评价办法、学生综合素质评价体系和测评办法。②完善校院系（专业）三级质量管理机制。 | ①运用CRP系统数据挖掘分析功能，提升内部质量保证效率。②五个层面的年度总结报告。 | ①以过程控制与关键绩效考核为核心，创新质量考核办法。②五个层面的年度总结报告。 |
|  | 教务处为责任部门牵头组织落实。任务由教务处（质量管理处）、对外合作处、五个二级学院共同承担。要从教学成果奖、教学资源库、在线课程、规划教材、师生竞赛、世赛基地、课堂革命案例、学生文体竞赛、创新创业大赛、1+X证书等方面取得国家级标志性成果33项，省部级标志性成果77项，涉及体制机制及有重要影响的改革突破5项。 |
| 任务6：体系立体化，突出“五个聚焦”，加强“双师型”队伍建设 | 6-1：聚焦引领能力，实施名师名匠“335”人才计划 | ①制订名师大匠引育实施方案。②选培30名专业群名师。③制订教师发展中心建设三年规划。 | ①引进和培育30名博士或正高专业技术人才，优先满足林业技术、园林技术高水平专业群建设需要。 | ①制订高端人才项目选拔管理办法，明确遴选条件、待遇和政策。②5个专业群各引培1名领军人才。 |
|  | 6-2：聚焦实践能力，推进双师素质提升“4444”计划 | ①完善“双师型”教师队伍建设制度。落实三年一周期的全员培训。②制订双师素质提升“4444”计划实施方案。 | ①建设2家“双师型”教师培养培训基地。②“双师型”比例年均递增5%，认定“技术能手型双师”40人。 | ①认定40名“教练型”双师；认定40名“双创型”双师；认定40名“服务型”双师。 |
|  | 6-3：聚焦创新能力，实施创新团队构建“155”计划 | ①制订校级教学创新团队培育方案，组建10个教学团队。②制订结构化教师教学创新团队建设管理办法。 | ①进一步落实教师企业实践锻炼制度。②组建5个科研创新团队。③制订教师国际化素质提升实施办法。 | ①建成5支创新创业能力强、由企业专家与专业教师组成的社会服务创新团队。 |
|  | 6-4：聚焦教师活力，建立“破五唯”人才评价体系 | ①制订《客座教授引进管理办法》，明确院士、技能大师、教学名师工作模式、条件保障等。 | ①实施“双青培养”制度。②制订技能大师聘用办法。 | ①实施继续教育学分制度。②建设“阶梯式”培训体系。 |
|  | 6-5：聚焦激发活力，构建“破五唯”人才激励体系 | ①推进落实“定岗定责”岗位聘任。②制订教师分类分段考核评价标准。 | ①深化改革“生态特色”职称评聘。 | ①试点创新“优绩优酬”考核分配。 |
|  | 人事处（教师发展中心）为责任部门牵头组织落实。任务由人事处（教师发展中心）、教务处、科研处、继续教育学院共同承担。要从教师教学创新团队、教师培训基地、拔尖人才、名师工作室、示范性教师企业实践流动站等方面取得国家级标志性成果4项，省部级标志性成果10项，涉及体制机制及有重要影响的改革突破1项。 |
| 任务7：决策科学化，实施“四重行动”，提升学校治理能力 | 7-1：完善章程，重塑现代职业教育治理结构 | ①完善年度目标责任制考核方案。②完善现有内部治理主体、结构、功能。 | ①修订教育与科技委员会章程。②成立教材建设与选用委员会。 | ①组建学校改革发展咨询委员会。②编印新版《制度汇编》。 |
|  | 7-2：协同共享，重构产教融合特质运行机制 | ①建立林业产业发展人才需求预测机制。 | ①成立专业群建设指导委员会。②出台跨专业教学组织管理和考核办法。 | ①总结依法治校、内部治理和高效管理的经验。 |
|  | 7-3：放权强院，重理校院两级管理体制机制 | ①出台《两级管理改革实施意见》，完善《经费划拨办法》，放权强“院”。 | ①厘清二级学院在物理空间、资源使用、人才引进、考核激励等方面的权责。 | ①设立政行企校多方参与的理事会。 |
|  | 7-4：规范内控，重建多维度的自我约束机制 | ①完善诊改平台，定期生成数据分析与质量报告。②建立多方共同参与的咨询机制。 | ①健全民主党派参政议政机制。②健全完善内部控制体系。③强化内部审计。 | ①规范校内规章制度的制定流程。②获省级文明单位。③获省安全工作先进单位。 |
|  | 党政办公室为责任部门牵头组织落实。任务由党政办公室、人事处、教务处、计划财务处、对外合作处、教育与科技委员会共同承担。要从依法治校改革试点校、破除“五唯”案例、档案特级单位等取得省部级标志性成果3项，涉及体制机制及有重要影响的改革突破3项。 |
| 任务8：资源数字化，聚焦“网面线点”，加快推进职业教育信息化 | 8-1：夯实基础保障“一张网”，提升学校内部管理新水平 | ①主干及无线网络更新与改造。②拓展信息化基础平台使用功能。 | ①建立校内云安全服务体系。②推进智慧校园建设，建设校本数据中心。 | ①构建立体安全防护体系。②完善智慧校园软件应用。 |
|  | 8-2：强化专业建设“一个面”，形成信息技术赋能新常态 | ①优化由教学资源库平台、在线学习平台组成的学习中心。 | ①优化信息化教学平台。②建设优质数字资源。 | ①完善教职工的信息技术应用能力分类培训制度。 |
|  | 8-3：围绕课程建设“一条线”，打造资源共建共享新模式 | ①建设、升级专业群教学资源库。 | ①推进在线开放课程建设，实施课程“上云”计划。 | ①创建职业院校学生信息化职业能力提升和认证项目试点学校。 |
|  | 8-4：突破有效课堂“一个点”，构建智慧教育教学新形态 | ①建设5个智慧教室。②构建20个虚拟工厂（实训室） | ①制定教师信息技术应用能力标准。 | ①开发50门新教学形态优秀课程。 |
|  | 教务处（信息中心）为责任部门牵头组织落实。任务由教务处、计划财务处、设备处共同承担。取得国家级标志性成果1项，省部级标志性成果1项，涉及体制机制及有重要影响的改革突破1项。 |
| 任务9：服务高端化，创建“三个高地”，全面提高服务发展能力 | 9-1：建设“1个摇篮”，助推林业产业走向中高端 | ①开展“一林一员”人才定向培养计划。②响应高职扩招，培养一批林业发展急需人才。③稳定就业率95%以上、对口就业率达70%、用人单位满意度保持95%以上。 | ①完善职业培训在线学习平台和资源库建设。②开展职业技能等级认定和培训工作。③稳定就业率95%以上、对口就业率达70%、用人单位满意度保持95%以上。 | ①扩招200人。②学生就业率达95%、对口就业率达70%，用人单位满意度保持95%以上。 |
|  | 9-2：建设“1个中心”，助力林业产业技术升级 | ①组建以技术成果转化为核心的产学研服务中心。 | ①建设林下经济湖北省工程中心。②探索建立科研与校企合作相结合机制。 | ①争取4项以上湖北省科技奖，争取1项为二等奖。②完成科技成果10项以上。 |
|  | 9-3：建强“1个基地”，推进职业生涯全程教育 | ①加强针对社区教育和老年大学生教育服务教师队伍建设。②与江夏区老年大学开展老年教育培训项目。③培训2.5万人次以上。 | ①积极对接社区，定制培训项目活动。②与国家林业和草原局管理干部学院共建“三林培训学院”。③培训2.5万人次以上。 | ①申报社区教育示范基地和老年大学示范校。②开发培训项目30个。③培训2.5万人次以上。 |
|  | 9-4：办好“1所学院”，推进乡村振兴服务工作 | ①“百千万”行动计划。百场活动进村庄社区、千名行业职工学历提升、万名大学生助推乡村振兴。 | ①实施“强培训”行动计划。②“建三库”行动计划。 | ①实施“扩影响”行动计划。②总结经验。 |
|  | 培训处为责任部门牵头组织落实。任务由教务处、培训处、科研处、招生办公室、学生就业处共同承担。从科研/双创平台、科技进步奖科技推广将、发明专利、软件著作权、国家级教科研项目、示范性继续教育基地、技术规程标准等方面取得国家级标志性成果17项，省部级标志性成果13项，涉及体制机制及有重要影响的改革突破1项。 |
| 任务10：办学国际化，服务“一带一路”，着力提升对外合作水平 | 10-1：坚持“引进来”，引进优质教育资源 | ①引进国外优质课程2门。②合作开发1门课程。 | ①引进优秀外籍教师1人。②合作编写2本教材。 | ①招收来华留学生。②支持林业企业“走出去”，接待短期交流学生200人。 |
|  | 10-2：实施“走出去”，输出职业教育经验 | ①开展对“一带一路”沿线国家职业教育研究。②申报1项中外合作办学项目。 | ①争取“中文＋职业技能”项目。选派3-5名专任教师在境外组织担任职务。②开展中资企业技能人才培训。 | ①学生“走出去”企业赴境外实习。②选派一大批专业带头人和骨干教师研修访学，参与国际学术会议。 |
|  | 10-3：实现“本土化”目标，提升合作交流水平 | ①培养学生国际化意识。引进优质课程资源，增设国际通识教育课程或定期举办讲座。②筹备传统园林文化国际高峰论坛。 | ①引入国际课程标准，培养国际化人才。开设跨文化讲座以及国际关系、国际规则讲座。②承接“一带一路”沿线国家援外培训项目。 | ①建设国际化赛训基地。②举办传统园林文化国际高峰论坛。③与国（境）外优秀职业教育机构联合开展学术研究、标准研制、师生交流等合作项目。 |
|  | 对外合作处为责任部门牵头组织落实。任务由对外合作处、培训处、园林建工学院、艺术设计学院共同承担。争取在国际合作项目、中文+职业技能项目、中外合作办学项目、中资企业技能人才培训等方面取得国家级标志性成果2项，省部级标志性成果2项，涉及体制机制及有重要影响的改革突破2项。 |

附件2：

林业技术专业群建设任务分解表

| 序号 | 建设任务 | 年度内容及验收要点 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 1 | 人才培养模式改革 | 1.构建三全育人体系 | ①开展名班主任工作室建设。②开展劳动教育。③开展大国工匠进校园活动。 | ①开展青年筑梦红色之旅，传播红色思想。②1门课程入选省级课程思政示范项目。③建设省级红旗党支部1个。 | ①1门课程入选国家课程思政示范项目。②建成1个省级名班主任工作室。③入选中国生态文明信息化案例。 |
|  |  | 2.打造校企合作命运共同体 | ①建设专业群建设指导委员会、理事会。②增专业群共享企业2个。 | ①完善专业群建设指导委员会工作机制。②举办校企共同体论坛。 | ①总结专业群校企命运共同体工作机制。②新增专业群共享企业3个。 |
|  |  | 3.创新专业群人才培养模式 | ①制定专业群人才培养方案，构建专业群课程体系。②学生获省级及以上技能奖项3个，教师获省级教学成果奖1个。 | ①调整课程教学内容。②获省级创新创业奖励1个，省级及以上技能奖励3个。 | ①形成专业群人才培养模式成果报告。②学生获国家级奖励3个。 |
| 2 | 课程资源建设 | 1.模块化课程建设 | ①组建模块化课程团队。②建设《湿地资源调查与监测》等3门模块化课程，制定课程标准30门。 | ①建设《自然保护地管理》等15模块化课程。②完善课程标准30门。 | ①建设《茶叶加工技术》等2门模块化课程。②完善课程标准50门。 |
|  |  | 2.数字化教学资源建设 | ①建设《林业3S技术》等数字化教材。②建设《林业生态工程技术》等工程案例库。 | ①建设《森林调查技术》等2门数字化教材。②建设6门底层共享网络课程。③搭建专业群教学平台。 | ①建设《林木种苗生产技术》等4门数字化教材。②建标准规范库和数字标本馆。 |
|  |  | 3在线开放课程建设 | ①完善《林业3S技术》等3门在线开放课程。 | ①建设《湖北特色植物识别》等12在线开放课程。 | ①建设《森林资源经营管理》等5门在线开放课程。 |
| 3 | 教材与教法改革 | 1.新形态教材建设 | ①建设《林业3S技术应用》等新形态教材2门。 | ①建设《无人机应用技术》等8本新形态教材。 | ①建设校企合作教材3本。 |
|  |  | 2.教学能力大赛 | ①教师教学能力大赛省级获奖1项。 | ①省级及以上教学能力大赛获奖1项。 | ①省级及以上教学能力大赛获奖1项。 |
|  |  | 3.教学方法改革 | ①推动“赛研创训”教学模式改革。②打造课堂革命典型案例5个。 | ①《森林植物识别》等省级课堂革命案例1个。②开展校级技能比赛。 | ①省级课堂革命案例1个。②承办市级以上技能大赛1项。 |
| 4 | 教师教学创新团队 | 1.领军人物引培 | ①聘请行业领军人物2人，培养专业群领军人物1人。②聘请产业导师1人。 | ①专业群、专业带头人进修5人。②聘请产业导师1人。 | ①省级职业技能名师1人。 |
|  |  | 2.实施“双百”工程 | ①实施百匠入校和百师入企项目。②申报国家教学团队1个。③完善校企人员双向流动机制。 | ①引进（聘请）职教专家、行业专家各2人。②引进博士2人。③双师比例达90%。教师下企锻炼100人次。 | ①双师比例95%。②引进博士1人。③建成国家教学创新团队1个。 |
|  |  | 3.教科研能力提升工程 | ①组建6个科技创新团队，申报省级教科研项目3个。②发表专利1个，发表核心论文1篇，鉴定科技成果1个。 | ①获得省级教学成果1个。②鉴定科技成果2个。③组织骨干教师培训20人次。 | ①获湖北省科技进步奖1个。②主持国家级教科研项目1个。③鉴定科技成果2个。 |
| 5 | 实践教学基地 | 1.实训教学机制建设 | ①构建“产学研训”一体化发展的产教融合机制。 | ①完善“产学研训”一体化发展的产教融合机制。 | ①总结“产学研训”一体化的产教融合机制。 |
|  |  | 2校内实训基地建设 | ①新建林业无人机实训中心。②建设世界技能大赛国家集训基地1个。③X证书鉴定100人次，通过率70%。 | ①开发林业ArcGIS等培训包3个。②建设智慧林业展示等实训中心。③建设研学基地1个。 | ①承办省级技能大赛1次。②建设家具五金应用技术校内实训基地。 |
|  |  | 3.校外实习实训基地建设 | ①建设太子山双师型基地。②教师顶岗50人次。③建设东宝家具产业园实训基地。 | ①完善双师型基地相关制度。②新增创业型实训基地3个。 | ①总结双师型基地相关制度。②新增实训基地3个。③教师顶岗50人次。 |
| 6 | 技术技能平台 | 1.省级工程中心建设 | ①制定省级林下经济研究分中心运行制度。③授权发明专利1个，核心论文1篇。 | ①申报省级科研课题1个。②建立院士工作站1个。③授权发明专利1个，核心论文1篇。 | ①鉴定科技成果1个、获得湖北省科技进步奖1个、授权发明专利1个、核心论文1篇。 |
|  |  | 2.现代林业技术创新平台 | ①建设现代林业科技创新平台1个。②鉴定科技成果1个。③建设林源药用植物开发和利用协同中心1个。 | ①完善创新平台运行机制。②立项市级工程中心1个。③建设5个协同创新中心。④鉴定科技成果1个。 | ①总结创新平台运行成果。②举办创新平台全省交流会。④鉴定科技成果1个。 |
|  |  | 3.建设产业学院 | ①共建智慧林业产业学院。②建立产业学院工作机制。③建立产业导师工作室1个。 | ①建设现代家具产业学院。②完善产业学院运行机制。③建立产业导师工作室1个。 | ①建设红安套装门技术服务中心。②建立产业导师工作室个。 |
| 7 | 社会服务 | 1.参与建设乡村振兴学院 | ①开展培训1000人次。②承接社会服务项目1个。③完成省科技厅揭榜制社会服务项目1项。 | ①社会培训5000人次。②承接社会服务项目4个。③协助自然保护地做好信息化平台运维。 | ①社会培训5000人次，承接服务项目5个。②做好狮子峰林场等智慧林业平台运维。 |
|  |  | 2.面向中小微企业开展服务 | ①为武汉经久猕猴桃等企业提供技术服务。②鉴定林业物联网、楠木优良品种等科技成果2个。 | ①鉴定蝴蝶兰产业化种植科技成果1个。②面向湖北葛娃、麻城菊香等企业开展技术服务。 | ①鉴定猕猴桃矮化科技成果1个。②举行教授返乡活动，总结小微企业合作工作机制。 |
|  |  | 3.建设继续教育培训包 | ①开发花卉种植、森林防火等继续教育培训包。②编写培训教材1本。③开展技能进社区（学校）活动。 | ①开发病虫害防治等继续教育培训包。②建设非物质传统木艺文化等线上培训资源，编写培训教材1本。 | ①完善花卉种植、病虫害防治等继续教育培训包。②完善非物质传统木艺文化等线上教学资源。 |
| 8 | 国际交流与合作 | 1.拓展国际合作交流办学项目 | ①完成中德合作森林可持续经营项目成果评价。②组织学生参加一带一路金砖国家技能大赛。 | ①组织教师观摩46届世界技能大赛。②选派教师出国（境）进行职业教育交流4人次。 | ①选派教师出国（境）交流3人次。②传播“传统木艺”文化。③邀请德国林业专家开展讲座。 |
|  |  | 2.建设世界技能大赛集训基地 | ①对接世界技能大赛标准，建设木工、家具项目世界技能大赛中国集训基地。 | ①建设完成《手工木工》1门国际化课程。②邀请世赛专家开展赛事交流。 | ①进一步完善世界技能大赛中国集训基地，举行国家集训队选手技能交流大赛。 |
| 9 | 专业可持续发展机制 | 1.强化组织保障 | ①成立专业群建设相关组织。②制定专业群任务书。 | ①完善专业群建设工作小组的责任和工作机制。②专业群建设年度工作总结。 | ①对项目建设绩效考核。②总结项目建设团队工作机制，推进专业群项目成果应用。 |
|  |  | 2.强化质量管理 | ①制定专业群教学质量体系。②制定专业群人才培养质量标准指标体系。③建立项目资金管理及绩效评价制度。 | ①年度专业群诊断与改进工作报告。②专业群人才培养质量报告。③年度项目绩效考核评价。 | ①总结专业群教学质量保证、教学诊断改进的经验。②形成可推广的专业群人才培养质量标准。③项目绩效评价和总结。 |
| 生态环境学院为责任部门牵头组织落实。任务由生态环境学院、艺术设计学院、信息机电学院、旅游管理学院共同承担，有关职能部门支持。预期取得国家级标志性成果20项，省部级标志性成果27项，涉及体制机制及有重要影响的改革突破5项。 |

附件3：

园林技术专业群建设任务分解表

| 序号 | 建设任务 | 年度内容及验收要点 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 1 | 强党建设领航 | 1.党建领航 | ①在教学、教材、教育中深入融入习近平新时代中国特色社会主义思想。 | ①专业群内全方位开展课程思政建设。 | ①建设专业群生态文明教育课程。 |
|  |  | 2.培养“一颗政治思想红心” | ①教育中深入融入习近平新时代中国特色社会主义思想，群内全部课程。 | ①将绿色发展、生态保护、中华传统美德、工匠精神贯穿于群内全部课程。 | ①打造1个省级课程思政教育案例。 |
|  |  | 3.落实立德树人根本任务 | ①打造1门校级课程思政示范课程。 | ①打造1门校级课程思政示范课程。 | ①打造1门省级课程思政示范课程。 |
| 2 | 人才培养模式创新 | 1.坚持“文化素养”和“技术技能”双核双向培养人才 | ①编制专业群文化素养和技术技能人培方案各1项。②建立劳动教育计划1项。③开展“园林文化进社区”和“园林技术入乡村”活动各1次。 | ①培育1个园林文化班主任工作室。②总结提炼1个园林传统文化德育特色例。③开展“园林文化进社区”和“园林技术入乡村”活动各1次。 | ①开展“园林文化进社区”和“园林技术入乡村”活动各1次。②培育1个园林工匠班主任工作室。 |
|  |  | 2.通过“三个融通”，建立产教融合实践育人机制 | ①建立产学研学融合方案。②修订专业群人培方案1本，组群专业人才培养方案4本。③校企共同制定省级职业技能标准1项，专教学标准5项。 | ①探索中国特色学徒制，②指导学生获国家级奖4项，省级奖项10项。③新增孵化创业实体10个。 | ①重新制定岗位实践课程标准48门。②实践任务改造12门，导向课程12门。③获教学成果奖省级1项。 |
|  |  | 3.通过“五个构建”，建立多元全面优质人培体系 | ①共建园林技术专业群智慧平台②建立4个教师工坊。③建立专业群质量管理委员会。 | ①建立1个产业化实践体系。②建立专业群技术技能认证和岗位能力认证10项。③建立1个新的信息化教学体系。 | ①确立五级赛事考核，建立“技能证-岗位证”的能力考核认证方式。②建立“园林技术专业群学分银行”。 |
| 3 | 课程教学资源建设 | 1.分解岗位需求，重构”平台+模块“课程体系。 | ①重构”平台+模块“课程体系。②打磨16门课程③建设园林古建工程技术混合现实全息实训室。 | ①积累多形多元多变型课堂课程资源。②重构”平台+模块“课程体系③打磨16门课程。 | ①完善”平台+模块“课程体系 ②打磨16门课程③建设1个省级虚拟仿真资源库。 |
|  |  | 2.结合教学需要，积累“五型课堂”课程资源 | ①建设园林古建工程技术混合现实全息实训室。建设1个省级虚拟仿真资源库。②建成院级SPOC课程6门。③打造3门技能可视化课程。 | ①建成院级SPOC课程6门。②国家级精品在线开放课程1门。③打造6门技能可视化课程。 | ①建成院级SPOC课程6门，省级在线开放课程2门。②建设24门在线开放课程，2门创新创业精品。 |
|  |  | 3.积累职业素材，构建“职业场景”资源 | ①建立虚拟仿真中心，配套案例场景。②选择50个技能技术应用中的关键部位进行教学录制。 | ①选择50个技能技术录制。②应用场景50个、建立1个专业群项目数据库。 | ①建岗位教学资源库，汇编网络资源。②建立1个专业群网络资源库。 |
| 4 | 教材与教法改革 | 1.建立“园林技术智慧平台”承载专业群教学改革 | ①搭建“园林技术智慧平台”框架。②建设专业群网站。 | ①建设“园林技术智慧平台”。②运行专业群网站。③开发专业群APP、公众号。 | ①优化“园林技术智慧平台”。②推广专业群网站。③建成和应用专业群APP、公众号。 |
|  |  | 2.通过“五元互融”构建产业实践创新教学 | ①开展专业能力认证，技能认证，岗位认证标准。②选择12项岗位技能，开展教学、考核、认证。 | ①按照认证方案，做好能力认证，技能认证，岗位认证标准。②选择18项岗位技能，开展教学、考核、认证。 | ①通过能力认证，技能认证，岗位认证标准4套。②选择12项岗位技能，开展教学、考核、认证。 |
|  |  | 3.开发虚拟仿真课程，建立混合教学体系 | ①建设20个景观场景库、VR场景库、MR体验场景库、古建体验场景库资源。②校企开发1套MR全息教学模式。 | ①建设50个景观场景库、VR场景库、MR体验场景库、古建体验场景库资源。②MR课程资源设计与开发、测试、完善。 | ①建设30个景观场景库、VR场景库、MR体验场景库、古建体验场景库资源。②建虚拟现实教学平台4个、全息资源管理交互平台4个。 |
|  |  | 4.创新教材编制思路，落实教学教材改革 | ①开发3部活页式教材。②开发4部融媒体立体化教材。 | ①开发5部活页式教材。②开发5部工作手册式教材。③出版行业规划教材2部。 | ①开发2部活页式教材。②开发6部工作手册式教材。③出版行业规划教材2部。 |
| 5 | 教师教学创新团队 | 1.培内引外，组建名师能手多元教学团队 | ①申报1个国家级教学创新团队。②打造1个全国高校黄大年式教师团队。③引进企业技术人员及博士2人。④建立12个校级教学团队。 | ①引进大师4名，引入专家学者4名。②培育1个国家级教学名师。③引进博士2人。④1个省级大师工作室。 | ①引进企业技术人员及博士4人。②建立1个国家级大师工作室。③聘请行业领军人物等兼职教师8人。④教师到境外访学1人。 |
|  |  | 2.按课成团，创建结构化课程组教学团队 | ①组建9个课程团队。②获得教学能力大赛省级以上1项。③教师技能大赛省级以上1项。 | ①获得教学能力大赛省级以上1项。②教师技能大赛省级以上1项。③打造1个省级现代产业导师。 | ①教师技能大赛省级以上1项。②打造1个省级现代产业导师。 |
|  |  | 3.随岗提能，培养“五型双师”创新教师 | ①落实每年至少一个月，五年一轮训制度。②培养1名专业群和4名专业带头人。 | ①教师团队双师比例80％。②高级职称达到40%。 | ①教师团队双师比例100％。②高级职称达到40%。 |
| 6 | 实践教学基地 | 1.建设校外产教融通实训基地 | ①校企共建“园林技术产教融通实践中心”。②打造1个国家级花艺技能人才培养基地。 | ①共建教学工厂4个，稳定45家合作单位，维持100个以上实训岗位。 | ①获批国家级产教融合型企业1家。 |
|  |  | 2.建设课程实训教室实践基地 | ①按课程实训要求新建、改扩建4个“五大类专业实训教室”。 | ①按课程实训要求将教室改扩建3个“五大类专业实训教室”。 | ①按课程实训要求将教室改扩建3个“五大类专业实训教室” |
|  |  | 3.建设智慧园林示范实训基地 | ①按全国示范标准建设1个智慧园林实训基地。 | ①建设1个全省示范实训基地。 | ①力争申报1个全国示范智慧园林实训基地。 |
|  |  | 4.建设乡村建设服务实践基地 | ①建设10个村镇服务实践基地。 | ①建设5个村镇服务实践基地。 | ①建设5个村镇服务实践基地。 |
|  |  | 5.建设园林传统工艺实训基地 | ①建设园林古建筑工艺实训基地。 | ①建设中国传统插花花艺工艺实训基地。 | ①建设古典园林造园工艺实训基地。 |
| 7 | 技术技能平台 | 1.建立协同研究联盟助力校企合作 | ①共同建立“人居环境校企协同研究院” | ①园林古建设计创新团队专利1项。②研发省级重点成果1项。 | ①园林古建新材料研发团队。②生态修复研发团队专利或标准1项。 |
|  |  | 2.依托联盟研究人居环境技术教育 | ①省级以上教科研项目立项2项以上，完成教科研成果1项以上。②发表论文30篇以上，其中核心2篇以上，专利2项以上。 | ①立项省级教科研项目2项以上、完成成果1项以上，省级科技进步奖1项。②论文80篇，核心5篇，专利4项以上。 | ①立项省级以上教科研项目2项以上，获得教学成果奖1项。②论文80篇，核心5篇，专利2项以上。 |
|  |  | 3.搭建专业群的专业技能培训平台 | ①对学生进行园林行业职业和岗位培训700人次。 | ①培训学生700人次。②赛事培训100人次。 | ①培训学生700人次。②赛事培训200人次。 |
|  |  | 4.建高水平职业能力考核证书制度 | ①建立BIM应用技术、建筑工程制图与识图“1+X”证书试点及考点。 | ①探索和践行园林技术专业群职业等级证书的研发、制定和考核。 | ①校企制定园林专业群岗位技能标准、技能考核证书和岗位资格培训证书。 |
|  |  | 5.联合学校协会企业创新共进合作 | ①拓展专业群对企业进行的技能技术服务。②联合企业对园林无人机、园林机械进行研究。 | ①共同参与园林工程项目、设计项目与美丽乡村建设的合作不少于10项 | ①共同参与园林工程项目、设计项目与美丽乡村建设的合作不少于10项 |
|  |  | 6.探索产实一体化教师工作室模式 | ①建立10个教师工作室。学生获得国赛奖项1项，省赛3项，其他赛事2项。 | ①获得学生技能大赛国赛奖项1项，省赛奖项3项，创新创业省赛奖项1项，其他赛事5项。 | ①获得国赛奖项1项，省赛奖项4项，创新创业省赛奖项1项，其他赛事5项。 |
| 8 | 社会服务 | 1.为美丽乡村建设提供专业技术服务 | ①筹建“湖北殷祖园林古建产业学院”。 | ①成立“湖北殷祖园林古建产业学院”。 | ①提供服务20次，开展培训500人次。 |
|  |  | 2.为行业企业社会提供综合技术服务 | ①为湖北省风景园林学会、湖北企业员工开展培训300人次、社会人士100人次。 | ①为湖北省风景园林学会、湖北企业员工开展培训500人次、社会人士100人次。 | ①为湖北省风景园林学会、湖北企业员工开展培训400人次、社会人士100人次。 |
|  |  | 3.对地方乡村人民提供公益文化服务 | ①开展园林文化宣传、培训300人次。 | ①开展园林文化宣传、培训500人次。 | ①开展园林文化宣传培训400人次。 |
| 9 | 对外交流 | 1.建设中国传统园林文化基地，多点传承弘扬传统文化 | ①建立古典园林文化教育等3个基地。②开展传统文化教育交流活动，参与人数累计3000人次以上。 | ①开展传统文化教育交流、成人礼等相关传统文化教育活动，参与人数累计4000人次以上。 | ①开展传统文化教育交流、成人礼等相关传统文化教育活动，参与人数累计3000人次以上。 |
|  |  | 2.举办传统园林文化国际论坛，连线促进专业国际交流 | ①筹备传统园林文化国际高峰论坛，师生国际交流学习，不低于5人次，国内交流不低于50人次。邀请1名国际大师授课。 | ①筹备传统园林文化国际高峰论坛，师生国际交流不低于5人次，国内交流不低于50人次。邀请1名以上国际知名大师授课。 | ①举办传统园林文化国际高峰论坛，师生国际交流不低于20人次，国内交流不低于200人次。举办1次以上国际花艺交流活动。 |
|  |  | 3.开展“一带一路”园林技术服务，全面弘扬传统技术特色 | ①与设计院合作，进行“一带一路”国家的园林设计服务，不少于1项。 | ①与国际活动举办方合作，进行花艺服务不少于1次。 | ①与跨国企业合作制作国际园林技术人才培养标准1项。 |
| 10 | 保障措施 | 1.建立党建领航扁平管理机制 | ①成立专业群党政领导专班。②团队在行业和高校里进行考察交流不低于10人次。 | ①落实专业群的建设组织方式。②考察交流不低于20人次。 | ①考察交流不低于20人次。 |
|  |  | 2.运行专业群诊改与评价制度 | ①建立建立“专业诊改评价优化质管中心”。 | ①优化专业建设。联合企业、社会及第三方评价公司。 | ①从课程优化到专业建设，从专业群建设实施到运行全面实施诊改。 |
| 园林建工学院为责任部门牵头组织落实，有关职能部门支持。预期取得国家级标志性成果20项，省部级标志性成果30项，涉及体制机制及有重要影响的改革突破5项。 |
| 湖北生态工程职业技术学院党政办公室 2021年7月29日印发 |

# Footnotes

每项年度内容实施前需责任部门牵头编制实施方案，由双高建设办公室提交校长办公会研究，在实施的过程中要对不符合当前实际发展的制度予以修订，对制度空白项进行填补，建立新的规章制度，纳入到学校管理制度中。上一年度的有关工作自动顺延到下一年度，下一年度的工作可以提前完成。

“双高计划”的标志性成果认定，以国家、湖北省有关部门发文公布的荣誉、奖励、立项为依据。其中，涉及个人成果的所属单位认定，以正式发文中成果所在单位为准。双高建设办公室根据有关政策，组织专家予以核准。

重要影响的改革突破是指对标《国家职业教育改革实施方案》《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》《“十四五”时期教育强国推进工程实施方案》开展的改革举措、完善办学体制机制及内部治理所采取的改革措施并产生了广泛的影响，形成了典型案例等等，双高建设办公室根据有关政策，组织专家予以核准。